# Forum Colorum — Backer e ricompense: quanti ne servono per finanziare le auto-opera

Analisi e verdetto — luglio 2026 · SpazioAlieno.Art di Gianluigi Ruju

Questo documento risponde alla domanda: con quanti backer e con quale mix di ricompense si finanzia l’obiettivo €24.916 della Puntata Zero, e quanti ne servono per scalare a 10/20 auto-opera del Serpentone Verde?

Nota di impianto (aggiornamento luglio 2026). Il “contest” non è più un kit fisico a pagamento (modellino da decorare a mano). Oggi è un concorso digitale gratuito o a costo minimo: chiunque nel mondo scarica il modellino 3D (o fisico) della FIAT 600, disegna la propria livrea online, la carica in galleria e va al voto (cittadini + giuria di critici). Le livree vincitrici diventano vere auto-opera. Di conseguenza la partecipazione al contest non è più il canale di finanziamento: il denaro arriva dalle ricompense della campagna Kickstarter “La Puntata Zero”. Questo documento ricalcola tutto su quella base.

## 1. Risposta sintetica

- Puntata Zero (1 auto, obiettivo €24.916): bastano ~230 backer con un mix realistico di ricompense (pledge medio €109). A seconda del pledge medio, la forbice è 125–625 backer.

- Perché così pochi rispetto al vecchio modello a kit: la scala di ricompense include collezionabili ad alto valore (quadri digitali, cimeli in resina 1:43/1:36/1:24, Mecenate). Poche adesioni “alte” pesano molto, quindi il pledge medio è ben superiore a una campagna Kickstarter tipica.

- Contest e finanziamento sono ora disaccoppiati. Il concorso digitale (gratuito o ~€25 con la ricompensa Progettista digitale) serve a reach, community e selezione delle livree; le auto le pagano le ricompense Kickstarter, il co-finanziamento dei proprietari, gli sponsor e l’asta benefica.

- Scalare a 10–20 auto: usando il costo marginale di €10.000 per auto aggiuntiva — derivato in modo trasparente dallo stretch goal del progetto (€25.000 → €35.000 = +1 auto-opera) — servono ~1.055 backer per 10 auto e ~1.881 per 20 auto. Con il benchmark prudente “tutto compreso” di €25.000/auto, servono ~2.294 e ~4.587 backer. In ogni caso non in un’unica campagna: le auto si accumulano puntata per puntata (2026 → 2027 e oltre).

## 2. Ipotesi del modello (le uniche fonti sono TRUTH / pagina Kickstarter)

### 2.1 Le 8 ricompense (importi indicativi)

Importi dal listino canonico definitivo (TRUTH/SPEC): tutti prezzati in $, con € indicativo al cambio ~0,876.

| # | Ricompensa | Prezzo ($ / € indic.) | Fonte |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Progettista digitale (file 2D/3D + ingresso al contest) | 29 $ (~€25) | TRUTH |
| 2 | Il libro d’arte + cartolina d’artista | 109 $ (~€95) | TRUTH |
| 3 | Catalogo-mostra rilegato | 131 $ (~€115) | TRUTH |
| 4 | Quadro digitale WiFi 17” | 405 $ (~€355) | TRUTH |
| 5 | Mecenate (quadro 32” + nome sull’auto + fine-art + incontro artista) | 905 $ (~€790) | TRUTH |
| 6 | Cimelio in resina 1:43 (ediz. limitata 40 pz) | 860 $ (~€750) | TRUTH |
| 7 | Cimelio in resina 1:36 | 1.657 $ (~€1.450) | TRUTH |
| 8 | Cimelio in resina 1:24 (vertice collezione) | 2.681 $ (~€2.350) | TRUTH |

Importi in dollari (USD), la valuta della campagna Kickstarter; equivalente in euro indicativo al cambio ~0,876. L’addebito reale ai sostenitori avviene in $.

### 2.2 Parametri economici

- Obiettivo Puntata Zero: €24.916 (~€25.000), campagna “tutto o niente”, 30 giorni, consegna stimata marzo 2027.

- Commissioni piattaforma + pagamento: ~9% (Kickstarter + Stripe), come da ripartizione budget TRUTH (€2.250 su €25.000). L’obiettivo €24.916 è la raccolta lorda; le commissioni sono già una voce interna del budget €25.000, quindi non serve “lordizzare” oltre.

- Budget per 1 auto (tutto compreso, Puntata Zero): €25.000, così ripartito (TRUTH): conversione elettrica €10.000 · evento & mostra €3.500 · restauro conservativo €3.000 · commissioni ~€2.250 · artista €2.000 · infrastruttura contest €2.000 · produzione ricompense iniziali €1.500 · documentazione/imprevisti €750.

- Costo marginale per auto aggiuntiva: €10.000, derivato dallo stretch goal del progetto (€35.000 = prima auto-opera extra → delta €10.000 sopra l’obiettivo base). È il costo che si ripaga quando l’infrastruttura (piattaforma contest, evento, documentazione) è già coperta dalla Puntata Zero. Coerente con lo scenario “lean” di TRUTH (€9.100–17.100/puntata) al netto del co-finanziamento del proprietario (~€7.700–10.300).

- Spedizioni: pass-through (a carico del backer).

## 3. Scenario A — Quanti backer per la Puntata Zero (€24.916)

Backer necessari = €24.916 ÷ pledge medio.

| Pledge medio | Backer per €24.916 |
| --- | --- |
| € 40 | ~623 |
| € 60 | ~415 |
| € 90 | ~277 |
| € 109 (mix di riferimento) | ~229 |
| € 150 | ~166 |
| € 200 | ~125 |

Lettura: il pledge medio dipende interamente da quante adesioni “alte” (quadri e cimeli in resina) si raccolgono. È la leva più sensibile del modello.

## 4. Un mix realistico che centra l’obiettivo

Esempio concreto di composizione backer, ricalcolato sul listino in $ (pledge medio ~146 $ ≈ €128): con gli stessi ~230 backer si raccolgono 33.554 $ (~€29.393), con un margine sopra l’obiettivo €24.916.

| Ricompensa | Importo | N. backer | Raccolto |
| --- | --- | --- | --- |
| Progettista digitale | 29 $ (~€25) | 128 | 3.712 $ (~€3.252) |
| Il libro d’arte | 109 $ (~€95) | 40 | 4.360 $ (~€3.819) |
| Catalogo-mostra | 131 $ (~€115) | 37 | 4.847 $ (~€4.246) |
| Quadro digitale 17” | 405 $ (~€355) | 10 | 4.050 $ (~€3.548) |
| Mecenate | 905 $ (~€790) | 6 | 5.430 $ (~€4.757) |
| Cimelio resina 1:43 | 860 $ (~€750) | 6 | 5.160 $ (~€4.520) |
| Cimelio resina 1:36 | 1.657 $ (~€1.450) | 2 | 3.314 $ (~€2.903) |
| Cimelio resina 1:24 | 2.681 $ (~€2.350) | 1 | 2.681 $ (~€2.349) |
| Totale | — | 230 | 33.554 $ (~€29.393) |

Osservazioni: - Le due fasce “digitali/entry” (Progettista + Libro) sono 73% dei backer ma solo ~24% del raccolto: sono il motore di community e di partecipazione al contest. - Le fasce “collezionabili” (dal Quadro 17” in su) sono 11% dei backer ma ~62% del raccolto: sono il motore economico. - I cimeli in resina 1:43 hanno tiratura limitata (40 pz/opera, TRUTH): esiste un tetto fisico. Al crescere delle auto il tetto complessivo si allarga (una serie limitata per opera), ma va monitorato.

## 5. Scenario B — Scalare a N auto-opera del Serpentone

Due benchmark, entrambi tracciabili a TRUTH.

B1 — Tutto compreso, €25.000/auto (prudente: ogni auto come se avesse una campagna piena a sé). Raccolta necessaria = N × €25.000.

B2 — Marginale, €10.000/auto aggiuntiva (realistico a regime: 1ª auto a €25.000, ogni successiva a €10.000, perché infrastruttura ed evento sono già coperti — derivato dallo stretch goal €25k→€35k). Raccolta necessaria = €25.000 + (N−1) × €10.000.

Backer stimati al pledge medio del mix §4 (€109):

| N auto | Raccolta B1 (€25k/auto) | Backer B1 @€109 | Raccolta B2 (marginale €10k) | Backer B2 @€109 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | € 25.000 | ~229 | € 25.000 | ~229 |
| 2 | € 50.000 | ~459 | € 35.000 | ~321 |
| 5 | € 125.000 | ~1.147 | € 65.000 | ~596 |
| 10 | € 250.000 | ~2.294 | € 115.000 | ~1.055 |
| 20 | € 500.000 | ~4.587 | € 205.000 | ~1.881 |

Sensibilità al pledge medio, solo per 10 e 20 auto:

|  | Backer @€80 | Backer @€109 | Backer @€150 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 auto — B1 (€250k) | ~3.125 | ~2.294 | ~1.667 |
| 20 auto — B1 (€500k) | ~6.250 | ~4.587 | ~3.333 |
| 10 auto — B2 (€115k) | ~1.438 | ~1.055 | ~767 |
| 20 auto — B2 (€205k) | ~2.563 | ~1.881 | ~1.367 |

Nota di prudenza: al crescere del volume non ho scorporato i COGS dei cimeli fisici (la resina, la produzione) né la logistica; il budget €25.000 li assorbe solo per la produzione iniziale (€1.500). A migliaia di ricompense fisiche vanno rifatti i conti su preventivi reali. È un motivo in più per far pesare le fasce digitali (Progettista, Libro, Quadro digitale, Catalogo) nella scala a volumi alti.

## 6. La struttura che fa “tornare” i numeri: una puntata = un’auto

- Ogni puntata = un contest digitale (livree della FIAT 600) + una mini-campagna di ricompense.

- ~230 backer per puntata finanziano l’auto di quella puntata (all-in €25.000); a regime, con infrastruttura già coperta, bastano molti meno backer per auto (benchmark marginale).

- 10–20 puntate → 10–20 auto → il Serpentone Verde, autofinanziato puntata per puntata nel tempo (roadmap 2026 → 2027 e oltre), non in un colpo solo.

- Il co-finanziamento del proprietario (~€7.700–10.300) e la conversione elettrica (€10.000) riducono la quota cassa a carico del progetto: è ciò che rende credibile il benchmark marginale.

## 7. Verdetto onesto e condizioni

- La Puntata Zero è alla portata: ~230 backer con un mix ragionevole, o 125–625 secondo il pledge medio. La partita si gioca sulle fasce alte (quadri e cimeli in resina): sono poche adesioni ma decidono l’esito.

- Il contest non finanzia le auto: le seleziona e le popola di community. Il denaro viene dalle ricompense Kickstarter, dal co-finanziamento dei proprietari, dagli sponsor (Bronze/Silver/Gold) e dall’asta benefica finale (40% iniziativa benefica / 30% proprietario / 20% artista / 10% Forum Colorum).

- Per 10–20 auto servono ~1.055–1.881 backer (benchmark marginale) o ~2.294–4.587 (benchmark prudente), distribuiti su più puntate. Nessuna singola campagna li raccoglie in un colpo.

- Il vincolo dei collezionabili limitati (resina 1:43, 40 pz/opera) va gestito: una serie limitata per opera allarga il tetto man mano che le auto crescono.

- Il crowdfunding è una gamba, non l’unico finanziatore: si somma a proprietari conferenti, sponsor di puntata, contest digitale come volano di reach, e asta benefica.

## 8. Raccomandazioni

- Puntata Zero: puntare a ~230 backer con enfasi comunicativa sulle fasce collezionabili (sono il 64% del raccolto). Obiettivo realistico: 1 auto realizzata + meccanica del contest collaudata.

- Format a puntate ricorrenti (una puntata = un’auto) per costruire il Serpentone nel tempo, sfruttando il costo marginale (~€10.000/auto) dopo la Puntata Zero.

- Scalare i backer via scuole/IFTS, aziende, territori e canale internazionale: il contest digitale gratuito è lo strumento naturale di reach; ogni +1.000 backer @€109 ≈ +€109.000 ≈ ~4 auto (benchmark all-in) o ~10 auto (benchmark marginale).

- Tenere i proprietari conferenti come pilastro (co-finanziamento €7.700–10.300 + auto conferita): è ciò che tiene bassa la quota cassa del progetto.

- Tarare importi ricompense, COGS dei cimeli in resina e mix su preventivi reali prima di fissare stretch e volumi; ricontrollare i COGS fisici a volumi elevati.

In una riga: con un mix di ricompense che dà pledge medio ~€109, ~230 backer finanziano la Puntata Zero e la sua auto; le 10–20 auto del Serpentone Verde arrivano accumulando le puntate (~1.055–1.881 backer complessivi a costo marginale, fino a ~4.587 nel caso prudente) e affiancando al crowdfunding proprietari, sponsor e asta benefica — con il contest digitale nel ruolo di motore di partecipazione, non di cassa.

Documento aggiornato: luglio 2026. Concept e direzione: Gianluigi Ruju (JanRuju) — SpazioAlieno.Art. contact@forumcolorum.org · forumcolorum.org. Importi delle ricompense indicativi; ipotesi segnalate nel testo.